## Sheet1
园子沟煤矿安全生产信息日报表
值班领导：XXX XXX | [5 empty] | 天气：多云 -1～15℃ | [8 empty] | 时间：2020年3月29日
产销量 | 产量 品种 |  | 日产量（t） | 月累计（t） | 日销量（t） |  | 月销量（t） |  | 品种煤库存 （t） |  | 当日一般三违（人次） | 1 | 当日严重三违（人次） | 0 | 当日领导抓三违（人次） |  | 1
| 原煤 |  | 11886 | 48984 | 原 煤 |  |  |  | 4700
[5 empty] | 筛混煤 | 3695.54 | 8814.5 |  | 2700
| 入选量 |  | 11316.5 | 47159.9 | 末精煤 | 4772.18 | 18843.96 |  | 4300
[5 empty] | 籽 煤 | 663.28 | 2593.04 |  | 1500
| 商品煤 | 精煤 | 7502 | 32256.7 | 三八块煤 | 1898.72 | 8195.04
[5 empty] | 大 块 | 489.34 | 1822.7 |  |  |  | 当月一般三违（人次） | 32 | 当月严重三违（人次） | 0 | 当月领导抓三违（人次） |  | 20
|  | 筛混煤 | 2585.3 | 9119.6 | 合计 | 11519.06 | 40269.24 |  | 13200
采煤 | 综采队 | 1012001综采工作面 |  | 当日生产：0点班 2刀，4点班 3刀
当日推进4米，当月推进 16.8 米，总推进：730.2米，剩余739.8米
掘进 | 掘进进尺 区域 |  |  | 月计划 （m） | 日计划 （m） | 日完成 （m） | 月完成 （m） | 累计 （m） | 剩余 （m） | 三违主要内容及处罚情况 | （09:00）重庆中环班长李桂峰在1012007工作面回风巷里段休息时未开矿灯。（张皓祥） |  |  |  | 当日领导带班
[15 empty] | 零点班 | 八点班 | 四点班
| 东翼大巷 | 一号回风大巷反掘 |  | 150 | 5.6 | 2.4 | 2.4 | 1913.2 | 142 | [5 empty] | 李耀斌 | 王江峰 | 张永江
|  | 2-1煤辅运联络巷 |  | 70 | 0 | 0 | 10.4 | 504.4 | 44.5 | [5 empty] | 今日领导带班
|  | 一号辅运大巷 |  | 120 | 5.6 | 5.6 | 20.8 | 20.8
| 1012006工作面 | 辅运绕道 |  | 50 | 4.2 | 1.5 | 15 | 59.1 | 35 | [5 empty] | 零点班 | 八点班 | 四点班
|  | 回风道 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 4.5 | [5 empty] | 姜红兵 | 李志强 | 姜新才
| 1032101工作面 | 回风绕道 |  | 130 | 4.2 | 4.9 | 22.4 | 147.4 | 314.3 |  | 一般隐患（条） |  | 6 | 重大隐患（条） |  |  | 1
| 1032102工作面 | 回风联巷 |  | 180 | 8.4 | 8.4 | 29.4 | 29.4 |  |  | 1、1012001工作面煤机就机载瓦斯断电仪坏，需更换。 2、2-1煤辅运联巷迎头拐弯处未安装顶板离层仪。
| 1012007工作面 | 胶运巷 |  | 240 | 3.2 | 3.2 | 19.2 | 1334.4 | 1332.2
|  | 回风巷 |  | 480 | 12.8 | 12.8 | 58.4 | 1411.6 | 1469.4
|  | 高抽巷 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 西翼大巷 | 一号回风巷 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 掘进进尺合计（m） |  |  | 1420 | 44 | 38.8 | 178 | 5603.8 | 3341.9
其它安全生产情况 | [9 empty] | 生产系统运行情况 | 提升系统 | 主井提煤 11886 吨
钻孔施工 | 1012001工作面二号回风巷当日施工补充本煤层瓦斯抽采钻孔：58号孔当日进尺150米，59号孔当日进尺110米，111号孔当日进尺30米，112号孔当日进尺180米，1012007工作面皮带巷本煤层瓦斯抽采钻孔：D20-18号孔当日进尺120米，D20-19号孔当日进尺190米，当日合计进尺780米，月累计进尺3170米。 | [9 empty] | 通风系统 | 总回风量：14399m³/min 负压：1110Pa
[11 empty] | 供电系统 | 正常
瓦斯抽放系统运行情况 | 1012001工作面 二号回风巷本煤层钻孔 |  | 瓦斯抽采浓度 2.32%，混合流量222.53m³/min，日抽采量 7434 m³，月累计 23922 m³。 | [5 empty] | 月累计抽采量（总）m³ |  | 运输系统 | 正常
| 1012001工作面高抽巷 |  | 瓦斯抽采浓度 5.10%，混合流量318.33m³/min，日抽采量 23378 m³，月累计 88885 m³。 | [5 empty] | 124234
| 1012001工作面上隅角 |  | 瓦斯抽采浓度 1.06%，混合流量204.61m³/min，日抽采量 3123 m³，月累计 11427 m³。 | [7 empty] | 排水系统 | 正常
防冲 监测 | 1012001工作面 |  | 微震事件 频次 | 最大能量（J） 预警值：1.00E+04J | 总能量（J） 预警值：2.50E+04J | 应力监测 预警值： （浅孔14MPa） （深孔16MPa） | 1012001胶带运输巷 |  | 7.0MPa （浅孔） | 生产影响 | [6 empty] | 责任人
|  |  | 50 | 2560 | 17500 |  | 1012001二号回风巷 |  | 7.3MPa （浅孔） | 1
瓦斯 浓度 （%） | 1012001工作面 |  | 1012001工作面上隅角 |  | 1012001回风巷 |  | 1012001胶带运输巷 |  |  | 2
| ① 0.36 ② 0.30 ③ 0.34 |  | ① 0.60 ② 0.56 ③ 0.58 |  | ① 0.44 ② 0.42 ③ 0.46 |  | ① 0.06 ② 0.06 ③ 0.06 |  |  | 3
基本建设 | 物流中心 |  | 两亭河特大桥 10#墩拆除临时固结，12#墩1#块养护混凝土，13#墩0#块养护混凝土； 范家沟大桥 4#承台安装模板，8#墩4#桩基灌桩，5#墩绑扎第四节钢筋。 | [6 empty] | 4
| 东翼一号回风立井 |  | 当日绑扎钢筋、落模板，浇筑混凝土，累计掘进42.8米。 | [6 empty] | 5
当日安全重点工作 |  |  | 做好1012001综采工作面生产期间安全管理工作。
备 注 |  |  | 截止早上7:00分，煤仓仓位剩余15米。 1012006工作面辅运绕道贯通剩余37米。
审核：XXX | [6 empty] | 制表：XXX | [8 empty] | 填报日期：2020年3月30日